Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En este avance del proyecto se logró programar de forma exitosa casi la página por completo, teniendo ya listas las partes en relación a la base de datos, integración con Transbank, diseño frontend y funcionalidades principales del e-commerce, aplicando metodología Scrum. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se registran ajustes. |
| Metodología | No se registran ajustes. |
| Evidencias de avance | Videos demostrativo de la página: El video demostrativo evidencia el funcionamiento integral del e-commerce, mostrando el flujo completo de usuario desde la navegación por el catálogo hasta el proceso de pago. Evidencias Técnicas: Código fuente del e-commerce. Modelo de base de datos: El modelo de base de datos demuestra la estructura técnica sólida del proyecto. Documentación Técnica: Los documentos técnicos complementarios validan la calidad del desarrollo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas, documentos | 1 semana | Todos | Cliente debe entregar info a tiempo | Completado |  |
| Arquitectura de sistemas | Diseño de prototipo | Figma, diagramas | 1 semana | Todos | Validar con cliente | Completado |  |
| Programación | Desarrollo backend | VS Code | 1 semana | Todos | Revisión semanal | Completado |  |
| Integración Transbank | Configuración WebPay Plus y flujo de pagos | SDK Transbank, Django Views, Ambiente. | 3 semanas | Todos | Complejidad técnica mayor a la esperada. Debugging de respuestas API consumió tiempo extra | Completado |  |
| Diseño Frontend | Desarrollo interfaz usuario responsive | HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap | 2 semanas | Todos | Buen avance, se logró diseño profesional y completamente responsive | Completado |  |
| Funcionalidades Core | Carrito, checkout, autenticación usuarios | Django Templates, Sessions, Auth | 2 semanas | Todos | Flujo de usuario optimizado. Validaciones robustas implementadas | Completado |  |
| Base de Datos | Diseño e implementación modelo relacional | SQL | 1 semana | Todos | Modelo bien normalizado. Relaciones product-pedido-carrito optimizadas | En curso |  |

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Factores Facilitadores: 1. Coordinación del Equipo: - Comunicación efectiva mediante herramientas colaborativas. - Distribución equilibrada de tareas según habilidades técnicas. - Compromiso consistente de los tres miembros con los objetivos del sprint. - Ambiente de trabajo colaborativo con apoyo mutuo en problemas técnicos. Factores Dificultadores y Acciones Tomadas: 1. Complejidad de Integración Transbank: - Problema: Mayor tiempo requerido para debugging y manejo de respuestas API - Acciones tomadas: - Sesiones de trabajo programadas (todos los miembros trabajando juntos) - Investigación colaborativa de documentación oficial y foros técnicos - Creación de ambiente de pruebas robusto con casos edge 2. Estimaciones Optimistas: - Problema: Subestimación de tiempo para integraciones complejas - Acciones tomadas: - Re-estimación de tiempo. - Priorización basada en valor de negocio vs. complejidad técnica.

Actividades ajustadas o eliminadas: No realizamos ajustes ni eliminaciones a las actividades planificadas originalmente en nuestro plan de trabajo. Esta decisión se justifica mediante los siguientes facilitadores que nos permitieron ejecutar el proyecto según lo planeado: 1. Planificación Precisa y Realista: - Las estimaciones de tiempo iniciales fueron técnicamente fundamentadas. - La descomposición de tareas fue suficientemente granular. - Las dependencias entre actividades fueron correctamente identificadas. 2. Coordinación del Equipo: - Comunicación constante y efectiva entre los tres miembros. - Distribución equilibrada de cargas de trabajo. - Compromiso consistente con los plazos establecidos. - Apoyo mutuo inmediato ante cualquier dificultad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades No Iniciadas: 1. Integración Google Maps API Estado: No iniciado Situación actual: Pendiente de implementación Motivos por los que no se ha iniciado: - Priorización de funcionalidades core: enfocamos recursos en Transbank y checkout 2. Sistema de Reseñas de Usuarios Estado: No iniciado Situación actual: Pendiente de implementación Motivos por los que no se ha iniciado: - Decisión estratégica: Considerado feature de valor agregado, no esencial para MVP. - Dependencia funcional: Requiere que el sistema de pedidos esté completamente estable.