## Semana 1
Participantes | Preguntas | Mes 1
Semana 1
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Hoy trabajaré en levantar los requerimientos iniciales del cliente.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Estimo terminar la tarea el día 5 de esta semana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos relevantes.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Hoy trabajaré en recopilar requerimientos sobre la interfaz de usuario.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Terminaré esta tarea dentro de esta semana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin bloqueos iniciales.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Hoy trabajaré en requerimientos sobre testimonios, portafolio y SEO.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Planeo terminar a finales de esta semana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos iniciales.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Hoy continuaré documentando los requerimientos funcionales.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Estimo terminar esta tarea al final de la semana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | El cliente debe confirmar algunos detalles de contacto.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Hoy continuaré con los mockups básicos de la interfaz en base a requerimientos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Finalizaré al final de la semana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | El cliente debe enviar ejemplos de trabajos previos.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Hoy continuaré en la parte de requerimientos para el módulo de testimonios.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Estimo terminar el día 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | El cliente debe enviar ejemplos de reseñas.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Hoy consolidaré los requerimientos técnicos (base de datos y APIs).
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Planeo cerrar esta tarea al final de la semana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Sin bloqueos mayores.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Hoy validaré la consistencia de los requerimientos con los mockups.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Planeo terminar en el día 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Sin impedimentos graves.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Hoy trabajaré en el levantamiento de requerimientos para la API de contacto.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Planeo terminar el viernes.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Posible demora en la definición del flujo de WhatsApp.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Hoy revisaré la coherencia entre requerimientos funcionales y técnicos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Finalizaré esta tarea mañana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Dependencia en la validación de mis compañeros.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Hoy ajustaré los requerimientos de diseño según feedback del equipo.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Lo termino mañana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Dependencia en la retroalimentación de mis compañeros.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Hoy validaré consistencia de requerimientos SEO y Ads con el resto del equipo.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Lo finalizo mañana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Se requiere feedback de mis compañeros.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Hoy cerraré el documento de requerimientos y lo prepararé para revisión.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Entrego esta tarea hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin impedimentos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Hoy prepararé la versión final del documento de requerimientos de interfaz.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Termino esta tarea hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin bloqueos.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Hoy consolidaré todo en el documento de requerimientos final.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Entrego esta tarea hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin impedimentos.

## Semana 2
Participantes | Preguntas | Mes 1
Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Avanzar en el documento funcional a partir de los requerimientos levantados.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mantengo la fecha de entrega el día 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Definir requerimientos técnicos de seguridad.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Para el día 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Recopilar testimonios de usuarios clave.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Para el día 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Incorporar observaciones del equipo técnico al documento.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Mantengo la fecha de entrega el día 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Un integrante no pudo validar un requerimiento.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Documentar entrevistas con stakeholders.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Mantengo el mismo plazo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Falta validación de un stakeholder.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Elaborar resúmenes de entrevistas realizadas.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Mantengo la fecha de cierre.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Una reunión con usuarios fue reagendada.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Ajustar redacción y preparar versión preliminar.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Confirmo finalización el viernes.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | El inconveniente ya fue resuelto.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Redactar sección técnica de arquitectura.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Todo estará listo al final de esta semana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Impedimento resuelto.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Integrar hallazgos en el documento de requerimientos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Documento listo el viernes.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Problema resuelto.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Revisar con el equipo las últimas correcciones.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | El documento quedará cerrado mañana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Sin bloqueos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Revisar y ajustar observaciones.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Lo cerraré mañana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Ninguno.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Verificar coherencia entre secciones.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Se finaliza mañana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Sin bloqueos.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Dejar lista la versión final para entregar.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Tarea concluida hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Ninguno.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Entregar el documento técnico final.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Terminado hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin problemas.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Entregar documento consolidado.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Terminado hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Ninguno.

## Semana 3
Participantes | Preguntas | Mes 1
Semana 3
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?