## Sprint Backlog
Backlog Normal
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus
N°1 | Como cliente quiero que el sitio esté optimizado para buscadores para mejorar la visibilidad. | Configurar títulos y meta-descripciones en cada página. | Fabian Acevedo | Pendiente
N°2 | Como usuario quiero que la web se vea bien en dispositivos móviles y tablets. | Adaptar el diseño a pantallas móviles. | Diego Cabello | Finalizado
N°3 | Como cliente quiero un botón de contacto directo vía WhatsApp, Mail e Instagram. | Configurar API de WhatsApp, Mail, e Instagram. | Fabiola Troncoso | Finalizado
N°4 | Como visitante quiero leer reseñas de clientes anteriores. | Diseñar la sección de testimonios. | Fabiola Troncoso | Pendiente
N°5 | Como usuario quiero explorar un catálogo de productos y servicios de la empresa. | Crear base de datos y página con fichas descriptivas, imágenes y precios. | Diego Cabello | Pendiente
N°6 | Como cliente quiero visualizar un catálogo de servicios con información sobre los distintos tipos de árboles y palmeras tratados por la empresa. | Poblar base de datos con especies de árboles y palmeras, y desarrollar vista en la sección “Servicios”. | Fabiola Troncoso | Pendiente
N°7 | Como usuario quiero agregar servicios o productos a un carrito de compras y modificarlos antes de pagar. | Desarrollar módulo de carrito de compras dinámico. | Fabian Acevedo | Pendiente
N°8 | Como visitante quiero ver ejemplos de trabajos realizados por la empresa. | Crear la sección de portafolio con galería de imágenes y descripciones de proyectos. | Fabiola Troncoso | Finalizado
N°9 | Como usuario quiero conocer la ubicación exacta de la empresa. | Integrar mapa interactivo mediante Google Maps con dirección y horarios. | Fabiola Troncoso | Pendiente