## Historias de Usuario
Refinamiento del Sprint 2
Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Característica / Funcionalidad | Criterio de aceptación (Título) | Duración | Estado | Dependencias
N°1 | Optimización SEO | Keywords configuradas, títulos/meta-descripciones completas. | 14 Horas | Refinada | depende de validación del cliente en keywords.
N°2 | Rediseño responsive | Correcta visualización en móviles y tablets. | 18 Horas | Refinada | depende de pruebas en dispositivos externos.
N°3 | Carrito de compras | Agregar, modificar y eliminar productos o servicios antes de concretar la compra. Cálculo automático del total. | 16 horas | Refinada | Depende del catálogo de productos y servicios.
N°4 | Portafolio de trabajos realizados | Visualización de proyectos previos con descripción y galería de imágenes. | 10 horas | Refinada | Depende del contenido entregado por el cliente.
N°5 | API de contacto rápido | Formulario y enlace directo a WhatsApp, correo electrónico e Instagram. | 8 horas | Refinada | Depende de validación de datos de contacto del cliente.