## Fase 1
Participantes | Preguntas | Fase 1
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear estructura base del HTML y secciones principales
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos relevantes.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Configurar archivos CSS y Bootstrap
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin bloqueos iniciales.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Agregar navbar y footer en todas las páginas
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos iniciales.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Crear sección de Servicios y Contacto
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Agregar iconos a cada sección
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Ajustar estilos de secciones con CSS
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Crear sección de Reseñas
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Ninguno
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Ajustar responsive en todas las secciones
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Ninguno
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Probar navegación entre secciones
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Ninguno
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Mejorar tipografía y colores
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Finalizaré esta tarea mañana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Ninguno
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Ajustar iconos y alineación
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Ninguno
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Revisar consistencia visual con mockups
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Hoy en la tarde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Ninguno
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Probar el sitio en distintos navegadores
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Entrego esta tarea hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin impedimentos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Ajustar detalles finales de CSS
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Termino esta tarea hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin bloqueos.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Revisar textos y contenido de cada sección
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Entrego esta tarea hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin impedimentos.

## Fase 2
Participantes | Preguntas | Fase 2
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Configurar SEO del sitio, agregar meta descripciones y keywords.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Al finalizar la semana 1.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Esperar validación del cliente sobre keywords.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Finalizar rediseño responsive para móviles y tablets.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Final de la semana 1.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ajustar medidas CSS en pantallas pequeñas.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Levantar información para base de datos de árboles y palmeras.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Durante la semana 1.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Revisión de especies por parte del cliente.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Optimizar encabezados y estructura HTML para SEO.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Durante la primera mitad de la semana.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Probar visualización en distintos navegadores.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Mitad de la semana 2.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Ingresar datos al sistema y preparar vista de servicios.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | A mediados de la semana 2.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Implementar base de datos de catálogo de productos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Al final de la semana 3.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Ajustes en estructura de datos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Diseñar sección de testimonios.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Al final de la semana 3.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Pendiente de feedback del cliente.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Crear catálogo de servicios con fichas e imágenes.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Final de la semana 3.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Revisión del contenido del cliente.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Iniciar desarrollo del carrito de compras dinámico.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Durante la semana 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Coordinación con backend.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Integrar base de datos con el frontend.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Durante la semana 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Coordinación con Fabiola para datos de árboles y palmeras.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Implementar API de contacto (WhatsApp, Mail, Instagram).
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Durante la semana 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Pruebas de integración del formulario.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Integrar módulo de pagos (WebPay).
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | A inicios de la semana 6.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Validar API de pasarela de pago.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Probar flujo completo de compra.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Fin de la semana 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Validación del backend del carrito.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Ajustar galería del portafolio y mapa interactivo.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Al final de la semana 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Validación de ubicación y horarios.

## Fase 3
Participantes | Preguntas | Fase 3
|  | Semana 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabian Acevedo
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Diego Cabello
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Fabiola Troncoso
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?