## Sprint Backlog
Backlog Normal
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus
N°1 | Página de inicio | Diseñar estructura inicial Implementar contenido y estilos Ajustar diseño responsive | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°2 | Página Nosotros | Redacción del contenido Maquetación en HTML/CSS Integración en menú | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°3 | Página Servicios | Listar servicios Diseñar layout Ajustar estilos | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°4 | Formulario de Contacto | Crear campos del formulario Validaciones básicas Envío del mensaje | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°5 | Registro de usuarios | Crear formulario de registro Validar datos Guardar usuario en BD | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°6 | Login de usuarios | Crear formulario de login Verificar credenciales Manejar sesiones | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°7 | Recuperación de contraseña | Crear formulario Generar token Enviar correo de recuperación | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°8 | Validaciones de contraseña | Reglas de seguridad (mínimo, mayúsculas, números) | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°9 | Catálogo | Mostrar productos Estructurar la lista Estilizar grilla | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°10 | Detalles del producto | Agregar foto, precio, nombre, descripción | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°11 | Filtros | Crear filtros simples Integrar al catálogo | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°12 | Carrito | Botón "Agregar al carrito" Guardar ítems temporalmente | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°13 | Ver carrito | Crear vista del carrito Mostrar ítems, precios y cantidades | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°14 | Modificar cantidades | Botón aumentar/disminuir Botón eliminar | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°15 | Total actualizado | Calcular total dinámico | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°16 | Checkout | Formulario de datos Validaciones | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°17 | Pago con Transbank | Integrar API Transbank Enviar datos de compra Procesar respuesta | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°18 | Redirección | Redireccionar a página de resultado | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°19 | Confirmación de compra | Mostrar mensaje de éxito | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°20 | Ticket por correo | Generar ticket Enviar correo al cliente | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°21 | Registro en BD | Guardar datos de la compra | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°22 | Resumen en pantalla | Mostrar resumen post-compra | Equipo (3 integrantes) | Completado
N°23 | Correcciones finales | Refinamientos Corrección de bugs | Equipo (3 integrantes) | Completado