## Sprint 1
Refinamiento del Sprint 1
Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Característica / Funcionalidad | Criterio de aceptación (Título) | Duración | Estado | Dependencias
N°1 | Página de inicio | La página muestra secciones principales y diseño responsive | 3 | Completado | Ninguna
N°2 | Página Nosotros | Contenido claro y visible | 2 | Completado | ID 1
N°3 | Página Servicios | Lista de servicios completamente visible | 2 | Completado | ID 1
N°4 | Formulario de contacto | Envía mensajes y valida datos | 3 | Completado | ID 1

## Sprint 2
Refinamiento del Sprint 2
Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Característica / Funcionalidad | Criterio de aceptación (Título) | Duración | Estado | Dependencias
N°5 | Registro de usuarios | Registro exitoso en BD | 3 | Completado | Ninguna
N°6 | Login de usuarios | Inicio de sesión funcional | 3 | Completado | ID 5
N°7 | Recuperación de contraseña | Envío de enlace de recuperación | 2 | Completado | ID 5
N°8 | Validación de contraseñas | Reglas de complejidad aplicadas | 2 | Completado | ID 5

## Sprint 3
Refinamiento del Sprint 3
Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Característica / Funcionalidad | Criterio de aceptación (Título) | Duración | Estado | Dependencias
N°9 | Catálogo de productos | Se muestran todos los productos | 3 | Completado | Ninguna
N°10 | Detalles básicos del producto | Información detallada visible | 2 | Completado | ID 9
N°11 | Filtros y categorías | Filtros funcionales | 2 | Completado | ID 9

## Sprint 4
Refinamiento del Sprint 4
Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Característica / Funcionalidad | Criterio de aceptación (Título) | Duración | Estado | Dependencias
N°12 | Añadir productos al carrito | Botón agrega productos | 3 | Completado | ID 9
N°13 | Visualizar carrito | Carrito muestra productos y totales | 3 | Completado | ID 12
N°14 | Modificar cantidades | Página Servicios | 2 | Completado | ID 13
N°15 | Total actualizado | Precio total se recalcula | 2 | Completado | ID 14

## Sprint 5
Refinamiento del Sprint 5
Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Característica / Funcionalidad | Criterio de aceptación (Título) | Duración | Estado | Dependencias
N°16 | Checkout | Datos validados correctamente | 3 | Completado | ID 13
N°17 | Pago con Transbank | Transacción aprobada o rechazada | 4 | Completado | ID 16
N°18 | Redirección de pago | Se dirige correctamente a resultado | 1 | Completado | ID 17
N°19 | Confirmación final | Mensaje de compra exitosa | 1 | Completado | ID 18

## Sprint 6
Refinamiento del Sprint 6
Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Característica / Funcionalidad | Criterio de aceptación (Título) | Duración | Estado | Dependencias
N°20 | Ticket por correo | Correo con ticket enviado | 3 | Completado | ID 17
N°21 | Registro en BD | Datos de compra guardados | 2 | Completado | ID 19
N°22 | Resumen en pantalla | Se muestra ticket completo | 2 | Completado | ID 19
N°23 | Correcciones finales | Ajustes sin errores | 3 | Completado | Todos los anteriores