## Semana 1 a 5
Participantes | Preguntas | Fase 1
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear página de inicio.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear página “Nosotros”.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Termina en Semana 2.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Impedimento: falta de contenido final.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear página “Servicios”.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Termina en Semana 2.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Impedimento: falta la lista final de servicios.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Ajustar diseño responsive.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Termina en Semana 2.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Maquetación final de “Nosotros”.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Termina en Semana 2.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Impedimento: espera validación del texto.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Completar estructura de “Servicios”.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Termina en Semana 3.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Implementar registro de usuarios.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Termina en Semana 3.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Ninguno
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Crear vista de recuperación de contraseña.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Termina en Semana 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Ninguno
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Crear validaciones de contraseña.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Termina en Semana 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Ninguno
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Implementar Login de usuarios.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Termina en Semana 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Ninguno
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Ajustes visuales del formulario.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Termina en Semana 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Ninguno
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Integrar validaciones en el flujo de login.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Termina en Semana 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Ninguno
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO

## Semana 6 a 10
Participantes | Preguntas | Fase 2
|  | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear catálogo de productos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Termina en Semana 6.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Preparar imágenes de productos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Termina en Semana 6.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Impedimento: falta material gráfico.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Maquetación del catálogo.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Termina en Semana 7.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Crear detalles de producto.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Termina en Semana 7.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Ajustar descripción y estructura de detalles.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Termina en Semana 7.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Diseño de la interfaz de detalles.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Termina en Semana 8.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Ninguno.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Implementar filtros/categorías.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Termina en Semana 8.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Sin impedimentos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Ajustar lógica de filtrado.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Termina en Semana 8.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Sin impedimentos.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Estilo visual para filtros.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Termina en Semana 8.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Sin impedimentos.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Añadir productos al carrito.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Termina en Semana 10
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin impedimentos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Crear vista del carrito.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Termina en Semana 10
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin impedimentos.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | Modificar cantidades del carrito.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | Termina en Semana 10.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | Sin impedimentos.

## Semana 11 a 15
Participantes | Preguntas | Fase 3
|  | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Total actualizado del carrito.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Termina en Semana 11.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Ajustes visuales del carrito.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Termina en Semana 11.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Integración final del carrito.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Termina en Semana 12.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Implementar checkout.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Termina en Semana 12.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Sin impedimentos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Revisar validaciones del checkout.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Termina en Semana 12.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Sin impedimentos.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Diseño final del checkout.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | Termina en Semana 12.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Sin impedimentos.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Integración Transbank.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Termina en Semana 13.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Impedimento: espera credenciales.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Pruebas del flujo de pago.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Termina en Semana 13.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Sin impedimentos.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  | Ajustes visuales post-pago.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  | Termina en Semana 13.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  | Sin impedimentos.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Redirección de pago.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Termina en Semana 14.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Sin impedimentos.
Diego Cabello
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Confirmación final de compra.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Termina en Semana 14.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Sin impedimentos.
Fabiola Troncoso
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  | Resumen en pantalla.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  | Termina en Semana 14.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  | Sin impedimentos.
Fabian Acevedo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
Diego Cabello | [5 empty] | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
¿Qué te comprometes hacer hoy?
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
Fabiola Troncoso | [5 empty] | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
¿Qué te comprometes hacer hoy?
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  |  |  |  | NO HUBO SEMANA DE TRABAJO
NO HUBO SEMANA DE TRABAJO